## Product Backlog
PROJECT BACKLOG
12 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 第三方登录 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够通过第三方登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 验证码登录 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够通过验证码登录，以便于忘记密码时不用频繁地找回密码。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 选择话题 | 作为一个Share Mate用户，我希望在注册时可以选择自己感兴趣的话题。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 笔记分类列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望不同类型的笔记可以分类展示，以便于寻找自己感兴趣的笔记 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 附近笔记推荐 | 作为一个Share Mate用户，我希望身处不同的地区都可以向我推荐当地有特色的网红景点，以便于更好的旅行体验。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 关注笔记推荐 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够实时得到我关注的博主的笔记，以便于了解更多自己感兴趣的资讯。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 热门搜索 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到时下浏览数最多、点击率最高的热门话题。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 发表评论 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够对自己感兴趣的笔记发表评论，以便于与博主更好的交流经验。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | #REF!
9 | 1 | 1 | user story | 发表回复 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够对我感兴趣的评论或回复进行回复。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 增加关注 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够增加我感兴趣的博主关注，以便于及时了解该博主发布的最新资讯。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 收藏笔记 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够收藏自己喜欢的笔记，以便于随时查阅。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  |  | 1 | 0
12 | 1 | 1 | user story | 点赞 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够点赞自己喜欢的笔记、评论或回复。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 65 |  |  | 1 | #REF!
18
1 | 2 | 2 | user story | 发布笔记 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够与大家分享我生活中遇到的有趣的瞬间，以便于让更多人分享我的快乐生活。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 33 |  |  | 1
2 | 2 | 2 | user story | 获赞列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够了解到谁赞过我的笔记 | Initial Feature | Not Done | 3 | 55 |  |  | 3 | #REF!
3 | 2 | 2 | user story | 回复和评论列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够了解谁回复和评论了我的笔记，以便于及时了解大家对我发布的笔记的反馈。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  |  | 1 | 0
4 | 2 | 2 | user story | 发送私信 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够随时与我感兴趣的博主发起私信、交流分享，以便于了解更多关于笔记的详细信息。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 45 |  |  | 1 | 0
5 | 2 | 2 | user story | 我的笔记列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我发布过的所有笔记列表，以便于更快捷地维护自己的笔记列表。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 43 |  |  | 3
6 | 2 | 2 | user story | 我的收藏列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我收藏过的所有笔记列表，以便于以后随时翻阅。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 |  |  | 1 | 0
7 | 2 | 2 | user story | 关注用户列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我关注的所有用户列表。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 33 |  |  | 1
8 | 2 | 2 | user story | 粉丝列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我的所有粉丝列表，以便于从中找到有相同志好的人进行回粉。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2 | #REF!
9 | 2 | 2 | user story | 修改个人资料 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够随时修改我的个人信息，更换头像 | Initial Feature | Not Done | 1 | 25 |  |  | 1 | #REF!
10 | 2 | 2 | user story | 点赞笔记列表 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我赞过的所有笔记列表，以便于以后查找。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 24 |  |  | 2
11 | 2 | 2 | user story | 退出登录 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够退出登录，以便于切换登录账号。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 23 |  |  | 2
Total |  | 23 | [5 empty] | 54
Generate index cards
Note on A4: Luc Segers: This is the highest reference ID number used so far.
Note on A5: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B5: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C5: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D5: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F5: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G5: Luc Segers: Type of the story.
Note on H5: Luc Segers: Status of the story
Note on I5: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J5: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on L5: Luc Segers: 0 = Lowest Business Value 100 = Highest Business Value
Note on M5: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker
Note on N5: Luc Segers: This column is calculated based on the values of complexity and information. The data is looked up in the setup tab.
Note on O5: Luc Segers: Complexity 0 = Not Defined 1 = Very Simple 2 = Simple 3 = Moderate 4 = Complex 5 = Extreme Complex
Note on P5: Luc Segers: Information 0 = Not Defined 1 = No information 2 = Little information 3 = Moderate information 4 = Much information 5 = All information
Note on C30: Luc Segers: Total amount of stories available in the project backlog
Note on I30: Luc Segers: total amount of estimated hours

## Sprint1
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2018-12-31 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| # Days / Sprint: | #VALUE! | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够通过第三方登录，以便于更快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 后台 | 冯嘉星 | Not Done
|  | 前端界面 | 冯嘉星 | Done
2 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够通过验证码登录，以便于忘记密码时不用频繁地找回密码。 | 第三方插件 | 冯嘉星 | Done
|  | 前端界面 | 冯嘉星 | Done
3 | 作为一个Share Mate用户，我希望在注册时可以选择自己感兴趣的话题。 | 界面实现 | 冯嘉星 | Done
|  | 后台 | 冯嘉星 | Not Done
4 | 作为一个Share Mate用户，我希望不同类型的笔记可以分类展示，以便于寻找自己感兴趣的笔记 | 笔记列表 | 李春柳 | Done
|  | 笔记明细 | 刘梦琪 | Done
5 | 作为一个Share Mate用户，我希望身处不同的地区都可以向我推荐当地有特色的网红景点，以便于更好的旅行体验。 | 定位 | 李春柳 | Not Done
|  | 界面实现 | 李春柳 | Done
6 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够实时得到我关注的博主的笔记，以便于了解更多自己感兴趣的资讯。 | 关注笔记列表 | 李春柳 | Done
|  | 界面实现 | 李春柳 | Done
|  | 后台 | 李春柳 | Done
7 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到时下浏览数最多、点击率最高的热门话题。 | 笔记搜索 | 李春柳 | Not Done
|  | 前端界面 | 李春柳 | Not Done
8 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够对自己感兴趣的笔记发表评论，以便于与博主更好的交流经验。 | 笔记页评论 | 刘梦琪 | Done
|  | 评论详情 | 刘梦琪 | Done
9 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够对我感兴趣的评论或回复进行回复。 | 评论页回复 | 刘梦琪 | Done
|  | 回复详情 | 刘梦琪 | Done
10 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够增加我感兴趣的博主关注，以便于及时了解该博主发布的最新资讯。 | 关注博主 | 牛薇薇 | Done
|  | 取消关注 | 牛薇薇 | Done
11 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够收藏自己喜欢的笔记，以便于随时查阅。 | 添加收藏 | 刘梦琪 | Done
|  | 后台 | 刘梦琪 | Done
12 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够点赞自己喜欢的笔记、评论或回复。 | 点赞 | 牛薇薇 | Done
|  | 后台 | 刘梦琪 | Done

## Sprint2
[5 empty] | Total Remaining |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TODAY: | 2018-12-31 |  |  | Ideal Curve |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| SPRINT NAME: | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| # Days / Sprint: | #VALUE! | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
备录编号 | 冲刺备录项 |  | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够与大家分享我生活中遇到的有趣的瞬间，以便于让更多人分享我的快乐生活。 | 前端页面 | 付饶 | Done
|  | 后台 | 付饶 | Done
2 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够了解到谁赞过我的笔记 | 收到的赞列表 | 付饶 | Done
|  | 后台 | 牛薇薇 | Done
3 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够了解谁回复和评论了我的笔记，以便于及时了解大家对我发布的笔记的反馈。 | 收到的评论与回复列表 | 牛薇薇 | Done
|  | 后台 | 牛薇薇 | Done
4 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够随时与我感兴趣的博主发起私信、交流分享，以便于了解更多关于笔记的详细信息。 | 后台 | 牛薇薇 | Not Done
|  | 前端页面 | 牛薇薇 | Done
5 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我发布过的所有笔记列表，以便于更快捷地维护自己的笔记列表。 | 我的笔记列表 | 孟菲菲 | Done
|  | 后台 | 孟菲菲 | Done
6 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我收藏过的所有笔记列表，以便于以后随时翻阅。 | 收藏笔记列表 | 孟菲菲 | Done
|  | 后台 | 孟菲菲 | Done
7 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我关注的所有用户列表。 | 关注用户列表 | 孟菲菲 | Done
|  | 后台 | 孟菲菲 | Done
8 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我的所有粉丝列表，以便于从中找到有相同志好的人进行回粉。 | 粉丝列表 | 孟菲菲 | Done
|  | 后台 | 孟菲菲 | Done
9 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够随时修改我的个人信息，更换头像 | 修改个人信息 | 孟菲菲 | Done
|  | 后台 | 孟菲菲 | Done
|  | 查看朋友页面 | 孟菲菲 | Done
10 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够得到我赞过的所有笔记列表，以便于以后查找。 | 我赞过的笔记列表 | 孟菲菲 | Done
|  | 后台 | 孟菲菲 | Done
11 | 作为一个Share Mate用户，我希望能够退出登录，以便于切换登录账号。 | 退出登录 | 付饶 | Done
|  | 后台 | 付饶 | Done
3 |  | 快捷操作 | 付饶 | Done
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0